## 王洪贺
姓名 | 王洪贺 | 职务 | Android开发工程师
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2018-12-03 | 计划 | 1 | 腾讯小微sdk调研 | 1d | 调研小微sdk的功能，并测试其中的语音识别 | 腾讯小微调研报告 | 无 | 5 | 50% | 起初给的资料不完善，注册审核时间较长，耽误调研时间 | 转下周
|  | 2 | 麦禾广告sdk测试 | 1d | 搭建服务器测试环境，梳理功能模块，编写apk端广告demo | 测试报告，apkdemo | 无 | 5 | 40% | 麦禾广告功能较多，且搭建服务器与原有货柜冲突，需要下周麦禾人员来培训 | 转下周
|  | 3 | 得力app功能完善 | 1d | 已完成定时回充、空闲回充和低电量回充功能，日志上传已完成送餐日志，语音后台可配置 | 后台统计，安卓端 | 无 | 5 | 90% |  | 转下周
|  | 4 | 得力后台系统推进 | 1d | 告警统计、机器人状态统计、业务日志统计 |  | 无 | 5 | 60%
|  | 5 | 云帆人脸识别替换进程推进 | 1d | 云帆人脸识别替换进程推进 |  | 无 | 5 | 0% | 项目部未要求 | 转下周
|  | 6 | 云帆音视频进程推进 | 1d | 云帆音视频进程推进 |  | 无 | 5 | 0% | 暂时无人员安排 | 转下周
|  | 7 |  |  |  |  | 无 | 5
| 临时任务 | 1 | 南威切换未英文场景技术支持 | 3h | 南威想使用全英文的识别和对话，目前只能功过广播控制 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 2 | 讨论得力具体接口数据来源和数据上传方案 | 5h | 接口文档 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 3 | 查找云帆客户凡景新象机器出现anr的原因 | 1h | 网络差的时候adb操作耗时卡住了主线程 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 4 | 调试微信3d结构摄像头 | 1d | 可识别人脸，并与对应的身份证号匹配 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 5 | 查找云帆客户webview崩溃的原因 | 0.5h | 图片消耗内存过大，频繁闪烁ndk崩溃 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 6 | 修改aiuiUtlity的代码，为电网客户发一个单独版本的apk | 5h | 电网可以需要用语音命令控制物联设备，直接在uitlity中进行了集成 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 7 | 讨论语音中间件的会议 | 2h | respeaker需要唤醒词，回声消除处理。而科大讯飞的6mic之前是因为声音小，amlogic需要自己写alsa驱动，咱不做考虑，优先考虑6mic收声 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 8 | 新员工入职办理，产品介绍 | 4h |  |  | 无 | 5 | 100%
|  | 9 | 寅时科技底盘心跳没有日志的问题 | 1h | 重启机器就好了 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 10 | 协助软件组景飞查找新版sdk与底盘通信是失败的问题 | 0.5h | 景飞调用的问题 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 11 | 查找云帆客户webview打开网页失败的问题 | 1h | 网页有gps，失败造成打开不开 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 12 | 协助万飞解决深圳云帆客户udp物联不通的问题 | 1h | 客户要求16进制，默认传的是字符串 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 13 | 调研使用腾讯x5内核打开office文件的能力 | 4h | 手机上能打开，3288上打不开，暂时未找到原因 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 14 | 协助解决温徳程序不能开关门的问题 | 0.5h | 旧版温徳默认要读取三个注册表值，robotID、rfidport、uartport的值 |  |  | 5 | 100%
|  | 15 | 测试googleTTS实现法语发音的功能 | 2h | 可实现机器人的多国语音发音，随时可以切换 |  | 无 | 5 | 100%
2018-12-10 | 计划 | 1 | 腾讯小微sdk调研 | 2d | 调研小微sdk的功能，并测试其中的语音识别 | 腾讯小微调研报告 | 无 | 5 | 100% | 完成了so文件的编译和apk的编译，腾讯给的代码有错误，调试了两天才有结果，同时也开通了qq音乐
|  | 2 | 麦禾广告sdk测试 | 1d | 搭建服务器测试环境，梳理功能模块，编写apk端广告demo | 测试报告，apkdemo | 无 | 5 | 100% | 未跟进，公司内部决定暂时暂停测试 | 停止
|  | 3 | 得力app功能完善 | 1d | 完善日志统计的功能 | 后台统计，安卓端 程序上线 | 无 | 5 | 100%
|  | 4 | 得力后台系统推进 | 1d | 告警统计、机器人状态统计、业务日志统计 | 系统上线 | 无 | 5 | 100%
|  | 5 | 云帆人脸识别替换进程推进 | 1d | 云帆人脸识别替换编码进程推进 | sdk | 无 | 5 | 100% | 已完成接口接入，下周进行测试
|  | 6 | 云帆音视频进程推进 | 1d | 云帆音视频进程推进 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 7 | 技术路线讨论 | 4h |  |  | 无 | 5 | 0% | 温徳项目占用时间，未进行 | 转下周
| 临时任务 | 1 | 腾讯温徳项目bug解决 | 3d | 了解腾讯温徳的代码， 了解目前程序存在的问题， 了解目前腾讯温徳的需求， 熟悉徐佩贤新写的代码， 测试新版的温徳代码， 解决新版温徳不能发声的问题， 解决新版温徳不能接收串口数据的问题， 了解扫码召唤的功能， 了解扫码召唤的工作流程， 解决扫码召唤不能生效的问题 | 腾讯温徳apk上线 | 无 | 5 | 100%
|  | 2 | 多仓机器人会议 | 3h | 了解多仓机器人的现状 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 3 | 组件化培训 | 3h
2018-12-17 | 计划 | 1 | 腾讯小微在6mic语音环境下调研 | 2d | 拆解小微sdk的功能，接入6mic和respeaker的收声 | 调研报告 | 无 | 5 | 100% | 测试成功已出报告
|  | 2 | 腾讯小微语义理解测试 | 1d | 拆解小微sdk的代码，把鉴权和文本识别独立出来 | 调研报告 | 无 | 5 | 20% | 测试语义识别效果不好，后面可先测试小微的原子化能力再决定 | 暂停
|  | 3 | 公司硬件sdk规划 | 1d | 收集电子组与andorid交互的硬件，制定计划做成android端的sdk | 规划文档 | 无 | 5 | 80% | 腾讯温徳问题占用时间，电子组硬件不统一，需要调整，文档未完成 | 转下周
|  | 4 | 幻影项目sdk资料收集了解 | 1d | 收集幻影之前的硬件接入，集合sdk的功能 | 规划文档 | 无 | 5 | 80% | 腾讯温徳问题占用时间，幻影部门的资料不全，需继续收集，文档未完成 | 转下周
|  | 5 | 插件化培训 | 3h | 安排苏亮培训插件化调研的结果 |  | 无 | 5 | 0% | 腾讯温徳问题占用时间 | 转下周
| 临时任务 | 1 | 温徳bug修复 | 3d | 开关门延时问题解决 巡游bug解决 扫码召唤问题回归测试 | 腾讯温徳apk上线部署测试完成 | 无 | 5 | 80% | 周六使用法院三层送物的串口测试完成，周日苏亮去腾讯测试，没问题的话可完结 | 转下周
|  | 2 | 安排云帆安装法院三层送物机器协助串口调试 | 1d | 提供串口测试机器 |  | 无 | 5 | 100%
2018-12-24 | 计划 | 1 | 公司硬件sdk规划 | 1d | 收集电子组与andorid交互的硬件，制定计划做成android端的sdk |  | 无 | 5
|  | 2 | 幻影项目sdk资料收集了解 | 1d | 收集幻影之前的硬件接入，集合sdk的功能 |  | 无 | 5
|  | 3 | 云帆项目推进 | 1d | 1素材复制 2.数据统计 |  | 无 | 5
|  | 4 | 盛开人脸识别升级sdk推进 | 1d | 对寅时做的程序以及法院程序进行人脸识别sdk升级 |  | 无 | 5
|  | 5 | 盛开人脸识别接入超级后台推进 | 1d | 推进盛开人脸识别在超级后台的接入 |  | 无 | 5
|  | 6 | 开关门串口读取优化 | 1d | 优化开关门串口数据的读取方式 | 代码提交 | 无 | 5
| 临时任务 | 1 | 得力数据上传失败问题原因查找 | 3h
|  | 2 | 广联会环境部署支持 | 5h
|  |  | 云帆客户远程支持 | 2h
|  |  | 云帆客户摄像头夜晚识别到人脸原因排查 | 3h
2018-01-08 | 计划 | 1 | 云帆项目新需求处理 | 1d | 具体见邮件。 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 2 | 云帆项目bug分工处理 | 1d | 具体见邮件。 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 3 | 得力项目bug分工处理 | 1d | 具体见邮件。 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 4 | 云帆项目网易云信账号替换 | 1d | 替换掉原来网易云信的公开账号。 |  | 无 | 5 | 100% | 双人通话和房间模式已完成。由于网易云信SDK有bug，web端未完成。 | 在网易云信排查完bug再更新。
|  | 5 | 整理幻影的代码上传gitlab | 1d | 上传幻影的温德和三层送物等代码 |  | 无 | 5 | 0% | 未启动，代码需要整理和确认哪个是最终版，分别用在什么项目。 | 转下周
6
| 临时任务 | 1 | 重写网易云信通话的demo。 | 1d |  |  | 无 | 5 | 100%
|  | 2 | 完成网易云信房间模式的通话。 | 1d |  |  | 无 | 5 | 100%
|  | 3 | 将网易云信通话的demo和房间的demo做成SDK。 | 1d |  |  | 无 | 5 | 100%
|  | 4 | 前海法院远程支持 | 1h | 替换旧版本帮助中心文字和链接 |  | 无 | 5 | 100%
|  | 5 | 必胜客温徳展示支持 | 3h | 水滴底盘电量显示有问题，修改程序并发版保证温徳电量在百分之十到百分之十能正常执行任务 |  | 无 | 5 | 100%
2018-01-14 | 计划 | 1 | 完成六麦版本讯飞语音sdk的封装。 | 5d/10d | 讯飞语音唤醒，讯飞语音识别，讯飞语音合成。 | SDK代码 | 无 | 5
|  | 2 | 整理幻影的代码上传gitlab | 1d | 上传幻影的温德和三层送物等代码 |  | 无 | 5
|  | 3 | 整理安卓相关的技术接口文档 | 1d | 云帆、底盘、人脸识别以及一部分要开发的任务 | doc | 无 | 5
4
5
6
| 临时任务 | 1
2
3

## 王有朋
姓名 | 王有朋 | 职务 | 全栈工程师
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2019-01-07 | 计划任务 | 1 | 货柜监控补货小程序 | 4d | 设计，需求编写，api实现，测试 | 功能完成80% |  | 70% | 100% | api完成；差和小程序对接联调 | 下周完成
| 临时任务 | 1 | 商城（旧项目）服务异常调查，恢复 | 2h | 查异常原因，沟通协调解决，恢复服务 | 系统服务恢复 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 2 | 虎门维也纳订单信息人工导出（詹文峰） | 1h | 手工从数据库导出12月份订单 房间号，手机号 | 导出数据 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 3 | 海口维也纳excel导出失败,问题排查，修复 | 2h | 测试确认问题，修复问题 | 修复，上线 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 4 | 建新店，商品批量生成需求沟通 | 1h | 讨论新建店批量导入商品店可行性，实现方案 | 给出实现意见 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 5 | 关闭货道下架商品需求沟通 | 1h | 讨论评估关闭货道，是否下架货道商品的可行性，和实现方式 | 给出实现意见 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 6 | 货柜测试 购买34货道商品，下33货道货 调查 | 1h | 商品设置检查，下货日志检查，代码检查，增加log打印 | 未找到原因，继续关注 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 7 | 下货成功，a2返回下货失败结果调查 | 1h | 与测试，和厂家远程沟通，确认可能原因 | 原因确认，反馈给厂家，后期优化 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 8 | 云帆打不开官网 | 1h | 与安卓，第三方协调，确认问题，修复问题 | 完成，上线 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 9 | 货道减库存逻辑修改 | 1h | 改为，无论货道下货是否成功都减库存商品数 | 完成，上线 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 10 | 推广提成需求讨论 | 1.5h | 讨论需求及需求可行性 | 给出建议 |  | 5% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 11 | 优惠活动（api） | 4h | 扫码进入商城，弹出优惠，首单减钱 （是否满足优惠条件判断，优惠使用的逻辑） | 完成，上线 |  | 10% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
|  | 12 | 参与双凯 技术优化讨论会 | 4h | 反应，讨论通信中断问题，整理近10天通信中断日志，发送给双凯厂家 | 反应3个问题，日志总结发送厂家 |  | 10% | 完成 100% |  | 完成，需求关闭
2019-01-14 | 计划任务 | 1 | 推广下单后获取提成（企业付款） | 5d | 确认需求，确认开发计划，安排分工，代码实现40%以上 | 共功能实现代码 | 企业付款没有做过，可能有未知风险 | 85%
|  | 2 | 货柜监控补货小程序 | 1d | 调试完成，上线 | 调试完成(和砥建联调)，上线 |  | 15%
3
| 临时任务 | 1
2
3

## 由彬
姓名 | 由彬 | 职务 | 安卓工程师
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2018-12-10 | 计划任务 | 1 | 熟悉温德最新的代码 | 2d | 旧代码和重构后得代码 | 代码逻辑和功能已经熟悉 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 2 | 熟悉各个sdk代码 | 1d | 移动、与底盘通信、硬件接口 | 功能点和逻辑已经熟悉 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 3 | 熟悉机器人业务逻辑 | 2d | 得力 | 大体逻辑已经熟悉，需要再看一下 | 无 |  | 80% |  |  | 是
| 任务 序号: 4; 任务 困难: 无 | 是
| 任务 类别: 临时任务; 任务 序号: 1; 完成情况 完成: 0 | 是
2
2018-12-17 | 计划 | 1 | 熟悉机器人业务逻辑 | 2d | 得力、标准讲解、法院讲解 | 逻辑已经熟悉 | 无 |  | 100%
|  | 2 | 熟悉各个sdk代码 | 2d | 人脸识别，硬件接语音识别、aiuiutility | aiuiutility,硬件接语音识别 已经熟悉 | 无 |  | 60%
|  | 3 | 讨论未来产品技术规划 | 1d | 本体sdk、业务sdk任务方案明确 |  | 无
4
| 临时任务 | 1
2
2018-12-24 | 计划 | 1 | 熟悉各个sdk代码 | 2d | 人脸识别 | 已经熟悉 | 无
|  | 2 | 了解幻影使用rfid的相关资料 | 3d | 必胜客的rfid的硬件接入和流程 | 了解了通信流程，整理了文档 | 无
3
4
| 临时任务 | 1
2
2019-01-07 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 了解幻影使用rfid的相关资料; 任务 计划工时: 2d; 任务 任务内容: 必胜客的rfid的硬件接入和流程; 任务 结果输出: 继续了解rfid方面的通信流程
|  | 2 | 讨论小程序电商需求 | 2d | 需求基本确定
|  | 3 | 调研小程序的支付方案 | 0.5d | 找到支付的方案
|  | 4 | 讨论sdk封装 | 0.5d
| 临时任务 | 1
2
2019-01-14 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 建立小程序电商任务; 任务 计划工时: 0.5d
|  | 2 | 开始小程序电商的研发 | 4.5d
3
4
| 临时任务 | 1
2
2018/12/5（补充） | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 办理入职手续，搭建开发环境环境; 任务 计划工时: 1d
|  | 2 | 熟悉业务代码 | 1d
|  | 3 | 熟悉业务文档 | 1d
4
| 临时任务 | 1 | 需求讨论会 | 0.5d
2

## 王彪
姓名 | 王彪 | 职务 | Android开发工程师
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2018-10-29 | 计划任务 | 1 | 分析Socket与底盘连接通信 | 2d | 了解与硬件通信的具体逻辑代码 | 了解功能实现便于以后的封装重构 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 2 | 了解MqttMsgPublisher工具类 | 1d | 了解如何向后天发送运行日志 | 了解功能实现便于以后的封装重构 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 3 | 了解后台的接口设计 | 1d | 了解后台字段及接口设计 | 了解功能实现便于以后的封装重构 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 4 | 分析云帆SDK封装的各种回到接口 | 1d | 了解各种功能的调用及返回参数 | 了解功能实现便于以后的封装重构 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 5 | 抽取云帆移动功能SDK | 3d | 抽取云帆移动功能给得力项目 | 得利版SDK | 无 |  | 10% | 家人住院，周五请假了 | 转给其他人 | 是
| 临时任务 | 1
2
2018-11-05 | 计划 | 1 | 网易云信音视频相关技术调研 | 2.5d | 了解音视频相关的功能逻辑与价格 | 网易云信音视频调研报告 | 无 |  | 20% | 家人住院，5.7号请假了 | 转到下周 | 是
|  | 2 | 腾讯云音视频相关技术调研 | 2.5d | 了解音视频相关的功能逻辑与价格 | 腾讯云音视频调研报告 | 无 |  | 20% | 家人住院，8号请假了 | 转到下周 | 是
|  | 3 | 了解SDKFuture同步数据的实现 | 4H | 尝试能否把SDK的调用改为同步返回 | 暂时无法实现 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
| 临时任务 | 1 | 参与Android面试 | 2H | 面试Android开发工程师 | 目前匹配公司要求的人很少 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 2 | 参加（研发流程）培训 | 1H | 研发流程的培训 | 了解与学子研发的具体的流程 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
2018-11-12 | 计划 | 1 | 网易云信音视频相关技术调研 | 2.5d | 了解音视频相关的功能逻辑与价格 | 网易云信音视频调研报告 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 2 | 腾讯云音视频相关技术调研 | 2.5d | 了解音视频相关的功能逻辑与价格 | 腾讯云音视频调研报告 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 3 | 得利SDKFuture同步数据问题探讨 | 2H | 共同讨论同步数据问题 | 因Future会堵塞线程，导致数据接收失败 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
| 临时任务 | 1 | 参与Android面试 | 4H | 面试Android开发工程师 | 目前匹配公司要求的人很少 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 2 | 参与亚马逊语音版硬件的调试 | 2H | 刷机 | 第一步刷机 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
2018-11-19 | 计划 | 1 | 人脸识别技术方案调研 | 2d | 了解人脸识别的功能及稳定性对比 | 人脸识别技术调研报告 | 无 |  | 40% |  |  | 是
|  | 2 | 深入分析底盘相关源码 | 2d | 掌握底盘通信与机器人操作细则 | 整理出具体功能与实现交互图 | 无 |  | 60% |  |  | 是
|  | 3 | 分析超级后台接口设计 | 1d | 熟悉后台接口的设计 | 整理出规范及交互图 | 无 |  | 完成 |  |  | 是
|  | 4 | RobotSDK的架构设计 | 4d | 设计通用、易用、复用、扩展的架构 | SDK架构设计图 | 无 |  | 60% |  |  | 是
| 临时任务 | 1 | 参与Android面试 | 4H | 面试Android开发工程师 | 目前匹配公司要求的人很少 | 无 |  | 完成
2
2018-11-26 | 计划 | 1 | 深入分析底盘相关源码 | 1d | 掌握底盘通信与机器人操作细则 | 整理出具体功能与实现交互图 | 无 |  | 60% |  | 转下周 | 是
|  | 2 | 人脸识别技术方案调研 | 1d | 了解人脸识别的功能及稳定性对比 | 人脸识别技术调研报告 | 无 |  | 40% |  | 转下周 | 是
|  | 3 | RobotSDK的架构设计 | 3d | 设计通用、易用、复用、扩展的架构 | SDK架构设计图 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 4 | 组件化调研 | 3d | 通过组件化实现动态增删功能 | 整理出是否可执行的方案 | 无 |  | 0% |  | 转下周 | 是
| 临时任务 | 1 | 参与Android面试 | 4H | 面试Android开发工程师 | 面试冯定适合做开发，有机器人工作经验，孙伟领导待定 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 2 | 初步了解云帆项目代码 | 2d | 了解云帆项目的实现逻辑 | 初步了解云帆的项目的一些功能 | 无 |  | 100% |  |  | 是
| 任务 序号: 3; 任务 任务名称: 技术路线交流; 任务 计划工时: 2H; 任务 任务内容: 交流应用方向的计划相关; 任务 困难: 无; 完成情况 完成: 100% | 是
|  | 4 | 查看麦禾广告平台的相关文档 | 2H | 了解麦禾平台的基本功能，后天搭建完再做测试 | 了解要测试的前台与后台功能 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 5 | 参与云帆音视频技术选型 | 1H | 音视频的技术选型 | 选定网易云信的音视频服务 | 无 |  | 100% |  |  | 是
2018-12-03 | 计划 | 1 | 深入分析底盘相关源码 | 1d | 掌握底盘通信与机器人操作细则 | 整理出具体功能与实现交互图 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 2 | 人脸识别技术方案调研 | 2d | 了解接入百度AI及配置过程 | 百度人脸识别接入说明文档 | 无 |  |  | 根据任务时间情况转给其他人 | 转给其他人 | 是
|  | 3 | 组件化调研 | 3d | 通过组件化实现项目完全解耦，探究阿里Arouter | 整理出组件化DEMO和组件化开发文档 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 4 | 麦禾广告平台的测试 | 1d | 根据麦禾文档测试基本功能 | 出一版测试报告 | 无 |  | 15% | 等外包公司下周培训，然后测试 | 转到下周 | 是
|  | 5 | 了解腾讯3D人脸识别功能 | 2d | 了解人脸识别功能 |  | 无 |  | 10% | 根据任务时间情况转给其他人 | 转给其他人 | 是
6
| 临时任务 | 1 | 参与Android面试 | 1.5H | 面试李克 | 比较符合招聘要求，时间： 3点半到五点 |  |  | 100%
|  | 2 | 新员工培训 | 2H | 了解公司业务方向及财务报销流程 |  |  |  | 100%
2018-12-10 | 计划 | 1 | Robot研发计划表V1.0 | 3d | Robot组件研发分类 | Robot研发计划表V1.0 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 2 | 麦禾广告平台的测试 | 3d | 根据麦禾文档测试基本功能 | 出一版测试报告 | 无 |  | 20% | 乙方培训基本业务，技术测试延后，日期不确定 | 待定 | 是
|  | 3 | 云帆SDK替换盛开人脸识别 | 2H | 云帆SDK替换盛开人脸识别 | 云帆SDK替换盛开人脸识别 | 无 |  | 10% | 工作需求变更，转给其他人 | 转给其他人 | 是
4
5
6
| 临时任务 | 1 | Android组件化培训 | 2H | 培训组件化构建项目 |  | 无 |  | 100% |  |  | 是
| 任务 序号: 2; 任务 任务名称: 协助测试温德机器人; 任务 计划工时: 6H; 任务 任务内容: 测试温德机器人; 任务 困难: 无; 完成情况 完成: 100% | 是
2018-12-17 | 计划 | 1 | 人脸识别技术方案调研 | 2.5d | 了解接入百度AI及配置过程 | 百度人脸识别接入说明文档并出一个测试demo | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 2 | 开关门串口sdk设计（温徳和三层送物） | 2d | 梳理开关门硬件的通信协议和开关门状态的流程图 | 接口设计和交互流程图 | 无 |  | 30% | 通过不段测试与分析，本周六洪贺跟苏亮找到解决办法，下周优化串口的读取 | 转到下周 | 是
|  | 3 | 扫码召唤逻辑整理 | 1d | 机器人各个情况下需要上报的状态信息、推送逻辑和各个参数的含义 | 召唤逻辑数据流程图、状态转换顺序图 | 无 |  | 60% | 扫码召唤逻辑通过代码基本了解，下周尝试是否可以把这个逻辑抽离出来进行组件化 |  | 是
4
5
6
| 临时任务 | 1
2
2018-12-24 | 计划 | 1 | 开关门串口sdk设计（温徳和三层送物） | 3d | 梳理开关门硬件的通信协议和开关门状态的流程图及串口数据的读取优化 | 串口数据的读取设计和交互流程图 | 无 |  | 40% | 串口交互的读取设计转交给其他人 |  | 是
|  | 2 | 扫码召唤逻辑整理组件化 | 3d | 机器人各个情况下需要上报的状态信息和各个参数的含义 | 召唤逻辑数据流程图、状态转换顺序图，功能组件化 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 3 | 网易云信音视频room相关 | 1d | 分析云帆接入网易音视频room相关 | 了解相关的接入流程 | 无 |  | 100% |  |  | 是
4
5
6
| 临时任务 | 1 | 构建SDKModule项目 | 1d | 按照SDK架构，构建项目，编辑基础工具类相关内容 | 编辑SDK相关基础工具类 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 2 | 参与sdk架构讨论会 | 2H | 讨论SDK相关的项目设计与计划 | 根据讨论结果进一步优化完善SDK架构 | 无 |  | 100% |  |  | 是
2018-01-02 | 计划 | 1 | 编辑SDK相关基础工具类 | 2d | 开发SDK基础工具类库 | 完成6种功能比较全面的工具类库 | 无 |  | 100% |  |  | 是
2
3
4
5
6
临时任务
2018-01-07 | 计划 | 1 | 编写Android开发规范文档 | 4d | Android开发规范文档 | Android开发规范文档 | 无 |  | 100% |  |  | 是
|  | 2 | 编写SDK基础工具基类Base功能 | 2d | Activity，Fragment，adapter,application基类的开发 | Base基础工具类 | 无 |  | 100% |  |  | 是
3
4
5
6
| 临时任务 | 1 | 参加Android插件化培训 | 2H |  |  |  |  | 100%
|  | 2 | 参与SDK技调研术讨论会 | 2H |  |  |  |  | 100%
2018-01-14 | 计划 | 1 | 统计机器人相关业务的接口 | 1d | 统计云平台，超级后台，底盘接口 | 列出现有的SDK业务通信接口 | 无 |  |  |  |  | 是
| 任务 序号: 2; 任务 任务名称: 讨论SDK业务接口的定制; 任务 计划工时: 3d; 任务 任务内容: 参与SDK接口的调用与定制; 任务 困难: 无 | 是
3
4
5
6
| 临时任务 | 1
2

## 苏亮
姓名 | 苏亮 | 职务 | android开发工程师
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2018-10-29 | 任务 类别: 计划任务; 任务 序号: 1
2
3
4
| 临时任务 | 1
2
2018-11-05 | bar: 任务 类别 to 任务 序号
2
3
4
| 临时任务 | 1
2
2018-11-12 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 完成情况 完成: 50%
|  | 2 | [6 empty] | 50%
|  | 3 | [6 empty] | 20%
4
| 临时任务 | 1
2
2018-11-26 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 办理入职手续，开发相关资料整理，熟悉公司制度，人事关系，开发环境搭建。; 任务 计划工时: 1d; 完成情况 完成: 100%
|  | 2 | 开发环境搭建，得力项目代码熟悉 | 2d | 得力项目框架结构的了解，基础封装类的了解。内部页面逻辑了解 |  |  |  | 100%
|  | 3 | 底盘SDK代码了解 | 2d | 了解SDK主要功能模块 |  |  |  | 80% | 临时性修复bug | 转下周
|  | 4 | 云帆项目逻辑梳理 | 2d | 了解云帆主干逻辑 |  |  |  | 20% | 临时性修复bug | 转下周
|  | 5 | 参与新架构评审讨论 | [5 empty] | 0% |  | 未参与
| 临时任务 | 1 | 修复云帆机器人使用摄像头崩溃bug | [5 empty] | 100%
|  | 2 | 修复语音讲解字幕全部为标点符号无法暂停bug | [5 empty] | 100%
2018-12-03 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 底盘SDK代码了解; 任务 计划工时: 1d; 完成情况 完成: 100%
|  | 2 | 云帆项目业务代码逻辑梳理 | 1d |  |  |  |  | 80% | 临时性bug修复 | 转下周
|  | 3 | android 热更新 插件化技术调研s | 7d |  |  |  |  | 50% |  | 转下周
4
| 临时任务 | 1 | 更改讲解不存在提示语 | [5 empty] | 100%
|  | 2 | 修复设置界面可评论开关开启状态，程序崩溃 | [5 empty] | 100%
|  | 3 | 修复巡游点位添加两个以上素材并且素材停留时间为0时，程序异常 | [5 empty] | 100%
|  | 4 | 修复内部执行adb命令引起的偶发性异常 | [5 empty] | 100%
s
2018-12-10 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 云帆项目业务代码逻辑梳理; 任务 计划工时: 1d; 完成情况 完成: 100%
|  | 2 | android 热更新 插件化技术调研 并产出 解决方案 | 5d |  |  |  |  | 80% |  | 转下周
|  |  | 替换应用内webview控件 | 1d |  |  |  |  | 0% | 转谭瑞韵
| 临时任务 | 1 | 协助测试定位云帆机器人巡游问题 | [5 empty] | 100%
|  | 2 | 温德系统维护，补全逻辑，测试第一阶段（可以正常运行，主体逻辑完整） | 2d |  |  |  |  | 100% | 第一阶段完成
4
2018-12-17 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: android 热更新 插件化技术调研 并产出 解决方案; 任务 计划工时: 2d; 完成情况 完成: 100%
|  | 2 | 温德系统维护 | 2d |  |  |  |  | 100%
|  | 3 | 云帆一般讲解，法院讲解代码逻辑整理 | 2d |  |  |  |  | 100%
| 临时任务 | 1 | 云帆巡游点位停留时间不对bug修复 | 0.5d
2
4
2018-12-24 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 出差到深圳腾讯大厦维护调试温德机器人; 任务 计划工时: 2d; 完成情况 完成: 100%
|  | 2 | VirtualApk插件化方案内部原理深度调研 | 10d |  |  |  |  | 20% |  | 转下周
|  | 3 | 承接得力机器人维护 | 3d |  |  |  |  | 30% |  | 转下周
| 临时任务 | 1
2
4
2019-01-02 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: VirtualApk插件化方案内部原理深度调研; 任务 计划工时: 10d; 完成情况 完成: 20%; 完成情况 处理: 转下周
|  | 2 | 承接得力机器人维护(任务日志上传有时数据不正确bug) | 3d |  |  |  |  | 80% |  | 转下周
3
| 临时任务 | 1
2
4
2019-01-07 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: VirtualApk插件化方案内部原理深度调研; 任务 计划工时: 5/10d; 任务 任务内容: 插件化进程间通信调研; 完成情况 完成: 50%
|  | 2 | 承接得力机器人维护(任务日志上传有时数据不正确bug) | 3d | 增加greenDao数据库框架支持，未上传日志本地化处理 |  |  |  | 100%
|  | 3 | 完善得力机器人日志上传需求（增加单任务上传,之前日志上传逻辑需要调整） | 4d | 增加单任务上传逻辑，与后台调试接口 |  |  |  | 100%
| 临时任务 | 1 | 得力注册软件，交互体验优化 | 0.5d |  |  |  |  | 100%
|  | 2 | 得力1.0.3发版 | [5 empty] | 100%
4
2019-01-14 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: VirtualApk插件化方案内部原理深度调研; 任务 计划工时: 10d; 任务 任务内容: 测试插件化方案进程间通信
2
3
| 临时任务 | 1
2
4

## 丑树鹏
姓名 | 丑树鹏 | 职务 | 全栈工程师
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2018-11-19 | 计划任务 | 1 | 【阿拉丁】设计并实现兑换中心微服务 | 4d | 根据雅诗阁业务需求，设计兑换中心系统，架构后端服务并实现，具体要实现微服务化下的五个调用方法，和API中间层的交互与调试 | 完成，交付验收 | 无 |  | 100%
|  | 2 | 阿拉丁商城业务需求 | 1d | 门店管理可筛选出有货柜的门店 | 完成，上线 |  |  | 100%
|  | 3 | 阿拉丁商城业务需求 | 1d | 订单管理可筛选出通过货柜的订单 | 完成，上线 |  |  | 100%
| 临时任务 | 1
2
2018-11-26 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 阿拉丁商城相关紧急bug或需求修改; 任务 计划工时: 1d; 任务 任务内容: 新订单提示方式改进，完成两个接口的代码逻辑与测试; 任务 结果输出: 完成，交付验收
|  | 2 | 雅诗阁兑换券配合联调 | 2d | 配合前端完成联调，完成相关后台中间件接口和微服务的优化 | 完成，交付验收
|  | 3 | 得力需求设计 | 1~2d | 熟悉得力后台系统相关业务需求，设计并开发前后端业务逻辑 | 完成，进度在计划内，稍有提前
|  | 4 | 得力后台微服务架构 | 1~2d |  | 完成，进度在计划内，稍有提前
5
| 临时任务 | 1 | 配合广告系统服务器环境对接 | 0.5d |  | 完成
2
2018-12-03 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 得力后台系统主体开发; 任务 计划工时: 6d; 任务 任务内容: 完成模块：状态统计，机器人状态，告警信息，机器人管理，子任务列表展示，多点任务明细; 任务 结果输出: 完成，进度在计划内
|  | 2 | 参与调试雅诗阁兑换券bug | 0.5d |  | 完成，bug修复
| 临时任务 | 1
2018-12-10 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 完成得力后台开发; 任务 计划工时: 5d; 任务 任务内容: 完成模块：子任务统计，取餐点时间统计，APP任务上传接口调优，服务上线调优; 任务 结果输出: 完成计划的开发模块。配置正式环境相关配置，上线得力后台管理系统前端页面静态服务，上线得力后台API服务，支持前端页面和APP任务上传。优化上线系统
2
| 临时任务 | 1
2
2018-12-17 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 优化得力后台管理系统; 任务 计划工时: 3d; 任务 任务内容: 客户的登录与权限优化，数据统计优化，筛选条件优化，监控上线服务是否有相关bug需要修复; 任务 结果输出: 上线客户与权限优化，筛选条件和统计优化
|  | 2 | 超级后台系统的架构调研与开发规划 | 3d | 分析现在超级后台架构存在的问题不足和需要优化改进的点，参与分析与架构新的超级后台管理系统，提出分析与架构方案 | 分析出现有系统中存在的相关问题，了解云平台与超级后台的职责规划，与上海团队的职责分工，写出相关方案与规划
| 临时任务 | 1 | 得力相关超级后台的改造和新业务需求 | 2d | 根据维护人员相关需求，新增得力相关超级后台功能，包括，云海机器监控状态，云海告警信息管理，云海底盘告警，云海任务，云海版本统计，完成这些模块的相关逻辑并完成上线，后续还需1~2d进行监控与修复
2
2018-12-24 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 超级后台相关模块开发; 任务 计划工时: 3d; 任务 任务内容: 增加’数据统计“模块”，支持对该客户下机台的语音问答数据统计及展示，超级后台支持对讲解“帮助中心”功能模块的文案修改及跳转链接修改; 任务 结果输出: 完成超级后台支持对讲解“帮助中心”功能模块的文案修改及跳转链接修改，额外完成素材库批量上传与图书馆配置页面能够上传pdf等格式，数据统计模块修改了之前的需求，完成相关前端页面工作，后台接口还需要一到两天优化
|  | 2 | 超级后台添加盛开人脸识别后台的相关解决方案和规划 | 1d | 查看相关SDK文档，结合需求对模块的开发进行系统设计及相关工作评估 | 已查看完成SDK文档，等待与产品进行进一步的超级后台需求分析与开发
|  | 3 | 阿拉丁商城功能设计 | 2d | 参与对挂账功能完成技术评估，提出相关计划，并按计划进行相关逻辑的开发 | 完成，需要进一步和酒店沟通，完成方案的选择
|  | 4 | 得力后台优化 | 1d | 优化现在已知的问题，包括超级后台中得力底盘告警信息管理和告警信息bug的修复 | 优化相关筛选条件逻辑，配合联调任务上报接口
| 临时任务 | 1
2
2019-01-07 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 超级后台相关模块开发; 任务 计划工时: 2d; 任务 任务内容: 数据统计“模块”与“素材复制”模块的bug修复; 任务 结果输出: 完成数据统计模块和素材素质的bug修复
|  | 2 | 得力后台需求 | 2d | 新增单任务更新状态，总任务更新状态，统计接口的改造 | 完成得力上传接口的开发与测试工作，已上线
|  | 3 | 超级后台与得力系统的整合 | 2d | 得力后台作为新开发的一个系统，尝试将系统融合进超级后台，然后超级后台根据得力用户权限，自动跳转到新系统页面 | 已将相关用户和超级后台同步，但是由于新系统和老系统的历史版本问题，在鉴权，客户管理等等模块还需要更多的时间去优化和改进。
4
| 临时任务 | 1 | 得力后台新需求 | 1d | 得力后台新需求的确认，计划和架构 | 完成得力后台的新需求确认、计划和架构，制作相应UI
|  | 2 | 云帆H5展示页面 | 1d | 根据需求，设计并开发H5页面 | 完成设计与开发工作，并已上线。
2019-01-14 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 参与推广下单后获取提成开发; 任务 计划工时: 5d; 任务 任务内容: 参与开发计划和代码实现(40%)
|  | 2 | 得力后台系统 | 1d | 新需求开发完成20%以上
3
4
| 临时任务 | 1
2

## 邸建
姓名 | 邸建 | 职务 | 前端工程师
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2018-10-29 | 任务 类别: 计划任务; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 商品管理增加删除功能; 任务 结果输出: 完成; 任务 困难: 无; 完成情况 完成: 100% | 是
| 任务 序号: 2; 任务 任务名称: 得力 后台系统的技术选型; 任务 结果输出: 完成; 任务 困难: 无; 完成情况 完成: 100% | 是
| 任务 序号: 3; 任务 任务名称: 得力 后台系统整体架构的搭建; 任务 结果输出: 整体架构搭建完成，还差路由设置，和组件懒加载的优化; 任务 困难: 无; 完成情况 完成: 50%; 完成情况 处理: 转下周计划 | 是
| 任务 序号: 4; 任务 任务名称: 巡游点位停留时间设置; 任务 结果输出: 完成; 任务 困难: 无; 完成情况 完成: 100% | 是
| 任务 类别: 临时任务; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 把巡游点位设置更改会以前的样式; 任务 结果输出: 完成; 完成情况 完成: 100% | 是
2
2018-11-05 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 某些商品库存低于2，库存提醒是否可设置低于自定义数值再提示; 任务 结果输出: 完成; 完成情况 完成: 100%
|  | 2 | 免费商品限购时，在添加购物车时就提示限购数量（目前是结算时提示） |  |  | 完成 |  |  | 100%%
|  | 3 | 趣家小程序首页欢迎图，校验提示样式更改 |  |  | 完成 |  |  | 100%%
|  | 4 | 得力后台系统 前端架构的搭建。 |  |  | 完成 |  |  | 100%
| 临时任务 | 1
2
2018/11/12 2018/11/17 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 物料系统; 任务 计划工时: 2-4天; 任务 结果输出: 完成; 完成情况 完成: 95%
|  | 2 | 雅诗阁兑换券/积分需求 | 4-6天 |  | 梳理需求 |  |  | 10%
|  | 3 | 货柜监控系统 | 1-2天 |  | 整理需求 |  |  | 10%
4
| 临时任务 | 1 | 商城后台配置文字，小程序不显示 |  |  | 完成
|  | 2 | 商品名称压缩商品图片 小程序 | 0.5 |  | 完成
|  | 3 | 小程序 商品添加购物车后，需要提示限购数量，结算时候也要提示 | 0.5 |  | 完成
|  | 4 | 商城后台已删除商品在排序中显示 |  |  | 完成
2018-11-19 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 雅诗阁兑换券/积分需求(小程序 三个页面，前端逻辑); 任务 计划工时: 4-6天; 任务 结果输出: 80%(接口的对接)
|  | 2 | reactnative 探索和demo的制作 | 1-2天 |  | 完成
|  | 3 | 物料系统的最后的测试上线 | 1天 |  | 完成
|  | 4 | 小程序后台 按钮的隐藏 | 0.5 |  | 我完成
| 临时任务 | 1 | 更换小程序欢迎页面
2
2018-11-26 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 雅诗阁兑换券接口的对接; 任务 计划工时: 1-2天; 完成情况 完成: 100%
|  | 2 | 得力系统的页面需求的确认，开发规划，确定相关接口 | 3-4天 |  |  |  |  | 80% |  | 转树鹏
|  | 3 | 小程序表单校验提示信息更改 | 0.5 |  |  |  |  | 100%
|  | 4 | 关闭微信公众号底部菜单入口：机器人商店、评论抢红包 | 0.5 |  |  |  |  | 100%
| 临时任务 | 1 | 小程序切换分类，页面回到顶部 | [5 empty] | 100%
|  | 2 | 商城后台订单列表添加手机号 | [5 empty] | 100%
2018-12-03 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 下单必填手机号格式不对，提示信息修改
|  | 2 | 得力后台系统大屏开发
|  | 3 | 微软项目链条测试，技术支持 | [5 empty] | 100%
|  | 4 | 超级后台增加“数据统计”模块，支持对该客户下机器的语音问答数据展示 | [5 empty] | 40%
|  | 5 | 超级后台支持连续讲解路线素材，巡游路线素材的复制
| 临时任务 |  | 商城后台 列表中电话号码的 加密
2018-12-10 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 完成情况 原因: 请假一周
|  | 2 | 得力后台系统前端工作
|  | 3 | 超级后台增加“数据统计”模块，支持对该客户下机器的语音问答数据展示
|  | 5 | 超级后台支持连续讲解路线素材，巡游路线素材的复制
临时任务
2018-12-17 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 货柜监控小程序; 任务 计划工时: 5; 任务 结果输出: 前端进度 80%; 完成情况 完成: 80%
|  | 2 | 机器人服务生小程序挂帐功能的开发 |  |  | 20% |  |  | 20%
|  | 3 | 超级后台增加“数据统计”模块，支持对该客户下机器的语音问答数据展示 | 2 |  | 前端80% |  |  | 80%
|  | 4 | 云帆阿凡达系统控制功能手机端兼容 . 兼容手机端，手机端可用 | 1 |  | 监控页面完成 |  |  | 监控页面 100%
| 临时任务 |  | 57-如图，未配置首页弹窗的店，进入时会有首页弹窗的底图×显示在上面 | 0.5 |  | 完成 |  |  | 100%
|  |  | 官网英文文件上传加速：申请解析域名，新建加速服务，上传文件 | 0.5 |  | 完成 |  |  | 100%
|  |  | 71-订单页增加备注信息，姓名居右对齐，以及商品详情页增加备注 | 1 |  | 完成 |  |  | 100%
2018-12-24 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 货柜监控小程序对接api、样式修改; 任务 计划工时: 2; 任务 结果输出: 20%
|  | 2 | 机器人服务生小程序挂帐功能的开发（小程序端） | 7 |  | 80%
|  | 3 | 73-商品简介文字，显示不全 | 0.5 |  | 完成
|  | 4 | 82- 货道库存修改后即时回显 | 0.5 |  | 完成
|  | 5 | 富文本编辑内容不显示bug |  |  | 完成
| 临时任务 |  | 添加商品提示库存不足 |  |  | 完成
|  |  | 推广员统计功能 |  |  | 完成
2019-01-07 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 货柜监控小程序开发
4
5
| 临时任务 |  | 云帆问答系统前端修改，及接口的对接 | 2 |  | 完成
|  |  | 小程序商品详情页图片不显示的bug | 0.5 |  | 完成
商城新需求的对接（产品需求会）
云帆视频通信修改，对接
商城3元优惠互动的功能
2019-01-14 | bar: 任务 类别 to 任务 序号
2
3
4
5
临时任务

## 徐诗昀
姓名 | 徐诗昀 | 职务 | 安卓开发
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2019-01-07 | 任务 类别: 计划; 任务 序号: 1; 任务 任务名称: 特斯联机器调用灯板借口失败原因排查; 任务 计划工时: 5h; 任务 任务内容: 硬件缺失、SDK之间不能解耦导致、用户问题解答 硬件缺失影响的接口排查
|  | 2 | 华住项目技术支持 | 1h
|  | 3 | 云帆告警接口新增 | 1d | 新增灰色区域告警、新增黑线边缘告警、软硬急停告警 | Common_1.1.4.1.aar Perform_1.1.4.1.aar
| 临时任务 | 1 | 云帆寅时科技：问答查找 | 2h | 查找“总经理”返回的语义来源
|  | 2 | 特斯联4mic替换支持 | 0.5d | 整理资料，讲解4mic使用区别 | AIUI 4mic更新说明
|  | 3 | 凡景新象-虹软人脸识别保存图片 | 1d | 将人脸识别的图片存到/sdcard/FaceDetectFile/中 | SDKDemo_fjxx.apk
|  | 4 | 特斯联：语音相关问题解答 | 1h
|  | 5 | 特斯联：AIUIUtility默认处理技能整理 | 1h |  | 默认处理意图.xlsx

## 谭瑞昀
姓名 | 谭瑞昀 | 职务 | 安卓开发工程师
周 | 任务 | [6 empty] | 完成情况 |  |  |  | 与本人沟通确认
| 类别 | 序号 | 任务名称 | 计划工时 | 任务内容 | 结果输出 | 困难 | 重要性权重 | 完成 | 原因 | 处理
2018-10-29 | 计划任务 | 1 | 解决政法讲解软件素材同步崩溃问题 | 5d | 多次快速进入返回素材同步保证程序正常运行 | 经测试多次返回进入素材同步崩溃问题已解决 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 修改讲解字幕显示逻辑 | 5d | 根据语音播报百分比实时修改讲解字幕 | 经测试讲解字幕功能已经实现 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 修改巡游逻辑 | 5d | 去除巡游时间控制,增加巡游点位次数以及素材次数 | 实现功能后测试发现和现有逻辑存在冲突,已做需求变更,时间推迟一周 | 无 |  | 80% |  | 转下周计划 | 是
|  | 4 | 解决政法讲解软件部分内存及线程泄露问题 | 5d | 保证程序在多次使用功能后及时释放内存及线程 | 目前只优化了部分功能,其余功能优化中 | 部分内存泄漏原因及解决方案未找到 |  | 20% |  | 转长期计划 | 是
| 临时任务 | 1 | 技术支持互联网大会,修改独立版本讲解软件 | 0.1d | 退出网页后关闭网页多媒体;进入网页后机器人不允许自主对话 | 已经实现相关功能 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 远程查找大悦城机器超级后台地图错乱问题 | 0.1d | 查找大悦城机器超级后台地图错误原因 | 生产下线人员误将大悦城机器编号与工厂机器绑定,导致超级后台数据错误 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2018-11-05 | 计划 | 1 | 得力软件bug解决 | 2d | 解决急停取消后主页面任务选项卡清空问题 | 经测试已经解决bug | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 得力软件bug解决 | 2d | 切换区域选项后会显示其它任务选项卡的选择 | 经测试已经解决bug | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 得力软件更换水滴sdk后，修改获取点位信息方法 | 1d | 使用水滴接口获取所有点位信息 | 经测试功能已经实现 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 4 | 得力软件更换水滴sdk后，修改巡游相关方法 | 1d | 使用水滴接口进行巡游并修改相关逻辑 | 经测试功能已经实现 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
| 临时任务 | 1 | 远程查看某台客户机上位机软件点击无效问题 | 0.1d | 远程adb连接客户上位机并查找问题 | 经分析有可能是触摸屏出现问题，上位机安卓系统功能正常 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 工厂测试发现政法讲解软件存在崩溃问题 | 0.1d | 解决软件第一次安装并且断网未获取到数据时，进入设置页崩溃问题 | 经测试已经解决bug | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2018-11-12 | 计划 | 1 | 得力软件bug解决 | 1d | 解决电量无法正常显示问题 | 经测试已经解决bug | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 得力软件bug解决 | 1d | 切换区域选项后其它选项点位选择后界面无显示问题 | 经测试已经解决bug | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 标准讲解人脸识别功能 | 1d | 标准讲解人脸识别逻辑修改为语音播报结束再进行下次人脸识别播报 | 经测试功能已经实现 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 4 | 法院讲解人脸识别功能 | 1d | 法院讲解人脸识别逻辑修改为语音播报结束再进行下次人脸识别播报 | 经测试功能已经实现 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
| 临时任务 | 1 | 远程支持运维同事 | 0.1d | 远程支持同事替换人脸识别特征值数据 | 经测试功能已经实现 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 远程查看政法软件运行情况 | 0.1d | 远程查看客户机器政法软件有无异常退出情况 | 查看前客户已重启机器，崩溃日志无记录，无法获取有效adb日志，计划下周观察 | 无 |  | 20% |  | 转长期计划 | 是
2018-11-19 | 计划 | 1 | 得力软件测试及bug解决 | 1d | 解决设置层数后返回首页界面不刷新问题 | 经测试已经解决bug | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 核心板录音程序功能优化 | 0.1d | 配合核心板联网程序使用，提供查看/连接/断开附近wifi功能，合并部分重复功能 | 经测试功能已经实现 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 核心板连接外网app开发 | 2d | 提供单独界面化app给核心板切换wifi | 经测试功能已经实现 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 4 | 得力注册软件开发 | 2d | 得力机器编号注册及底盘绑定 | 代码部分已经完成，等待云平台完成具体功能及后续测试 | 无 |  | 80% |  | 等待测试 | 是
| 临时任务 | 1 | 法院讲解软件bug解决 | 0.1d | 解决讲解字幕不显示问题 | 经测试已经解决bug | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 支持博学解决客户物联无法生效问题 | 1d | 分析标准讲解软件中物联功能并解决bug | 经测试已经解决bug | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2018-11-26 | 计划 | 1 | 得力软件测试及bug解决 | 2d | 移动失败或者异常取消处理逻辑 | 功能待讨论 | 无 |  | 50% |  | 待讨论 | 是
|  | 2 | 得力注册软件测试及bug解决 | 1d | 优化界面 | 注册软件功能开发已完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 得力软件回充相关功能开发 | 2d | 低电量及闲时回充相关功能开发 | 代码部分已完成，待测试 | 无 |  | 80% |  | 待测试 | 是
|  | 4 | 得力软件业务日志上报讨论 | 0.1d | 需求讨论 | 已明确相关需求，待与后台对接相关字段 | 无 |  | 50% |  | 待对接相关字段 | 是
| 临时任务 | 1 | 远程协助工厂安装装机软件 | 0.1d | 协助安装法院装机软件及语音程序 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 远程协助客户切换核心板网络 | 0.1d | 协助切换核心板网络 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2018-12-03 | 计划 | 1 | 得力软件测试及bug解决 | 1d | 解决测试中发现bug | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 得力软件回充相关功能开发 | 1d | 开发及测试闲时回充及低电量回充功能 | 测试中 | 无 |  | 90% |  | 下周持续测试 | 是
|  | 3 | 得力软件任务失败或者取消相关功能开发 | 2d | 开发及测试任务失败或者异常取消处理功能 | 测试中 | 无 |  | 90% |  | 下周持续测试 | 是
| 任务 序号: 4 | 是
| 临时任务 | 1 | 远程解决客户核心板联网问题 | 0.5d | 协助客户给核心板连接wifi | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 远程给客户安装法院讲解软件及配置相应素材 | 0.5d | 协助客户给新机器安装软件及配置素材 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2018-12-10 | 计划 | 1 | 得力软件测试及bug解决 | 1d | 解决测试中发现bug | 完成，测试版本v1.0.1 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 得力软件回充功能测试 | 0.5d | 测试闲时回充及低电量回充功能 | 完成，测试版本v1.0.1 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 得力软件任务失败或者取消相关功能测试 | 0.5d | 测试任务失败或者异常取消处理功能 | 完成，测试版本v1.0.1 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 4 | 调研腾讯tbs浏览服务 | 2d | 已实现在3288主板上正常下载并初始化X5内核 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
| 临时任务 | 1 | 远程协助客户 | 1d | 远程升级多个客户核心板录音程序 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
s | 计划 | 1 | 封装腾讯tbs浏览服务功能 | 3d | 将文档浏览及X5webview相关功能封装成aar包（officeLib.aar），方便其它项目调用 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 优化法院讲解软件 | 1d | 1.讲解软件引入officeLib.aar 2.替换原有webview为x5webview 3.测试文档浏览功能（word、excel、ppt、pdf、txt） | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
| 临时任务 | 1 | 优化得力软件 | 0.5d | 修改得力软件空闲回充逻辑，测试中，未发版 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 远程协助客户 | 0.4d | 1.远程协助客户升级核心板录音程序 2.协助工厂升级核心板录音程序 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 优化得力行李代码 | 0.1d | 1.修改得力行李中主页面显示时间逻辑，改为20s显示一次最新时间 2.熟悉得力行李代码 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2018-12-24 | 计划 | 1 | 单独修改法院讲解软件功能 | 3.5d | 1.本地配置文件中增加是否同步后台首页最新配置字段 2.aiui后台增加打开url相关技能 3.本地配置文件中增加打开url对应相关字段 4.接入最新人脸识别dk | 完成（法院讲解软件版本为legal_robot_1.3.6_bet13） | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 得力软件发版 | 1d | 修改得力软件空闲回充逻辑 | 完成（得力软件版本为1.0.2） | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 修改法院讲解软件 | 1/5d | 修改法院讲解软件功能，兼容标准讲解 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
| 临时任务 | 4 | 远程客户支持 | 0.5d | 远程协助客户升级程序及bug解决 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2019-01-02 | 计划 | 1 | 修改法院讲解软件 | 2/5d | 修改法院讲解软件功能，兼容标准讲解 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
| 临时任务 | 2 | 远程客户支持 | 0.5d | 远程协助客户升级程序及bug解决 1.请求解析讲解数据时可能导致异常处理 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 年会云帆软件支持 | 1d | 云帆年会表演讲解软件修改 1.物联逻辑修改 2.引领出发前语音播报结束再执行移动任务 3.引领到达后语音播报结束再执行物联任务 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 4 | 年会得力软件支持 | 0.1d | 得力年会表演送餐软件修改 1.增加广播控制谷歌发音功能 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2019-01-07 | 计划 | 1 | 修改法院讲解软件 | 2/5d | 修改法院讲解软件功能，兼容标准讲解 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 优化讲解软件 | 1.5d | 1.讲解任务结束增加取消任务验证密码功能 2.讲解动画优化 3.解决点击引领物联失效问题 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
| 临时任务 | 3 | 远程客户及运维支持 | 0.5d | 1.远程更新软件 2.远程支持运维同事部署 | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
2019-01-14 | 计划 | 1 | 讨论法院讲解及标准讲解现存功能异同 | 0.5d |  | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 2 | 讨论讲解软件讲解过程中任务失败逻辑处理 | 0.5d |  | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是
|  | 3 | 优化及测试讲解软件 | 4d |  | 完成 | 无 |  | 100% |  | 完成 | 是